## Deckblatt
Projektplan Luftschiff-Simulator
Eine App, in der man ein Luftschiff aus einer festen Auswahl wählt oder selbst auslegt (Baukasten nach den Stichpunkten des Nutzers) und es anschließend unter echtem oder gewähltem Wetter selbst fliegt. Schwerpunkt ist eine möglichst genaue Physik der Auslegung; die Umgebung bleibt schlicht wie beim Gasballon-Simulator.
Version | 0.1
Stand | 13.10.2026
Status | Entwurf. Entwürfe „Baukasten“ und „Fahrt“ als Bild vom Nutzer gutgeheißen; noch kein Build. Als Nächstes: Rechenkern mit Prüfung an US Navy C-7 und USS Los Angeles (Phase 1).
Plattform | Web-App für Android und iOS (wie der Gasballon-Simulator), Hochformat am Handy
Repository | github.com/DerFink/Luftschiff_Simulator (öffentlich); Ordner app/ für die App, werkstatt/ für Werkzeuge
Fachliche Grundlage | Burgess, Airship Design (1927), als PDF beim Nutzer; Gertler, Series 58 (Rumpfformen); für Halbstarre und Blimps ergänzend Blakemore/Pagon, Pressure Airships (1927), noch nicht beschafft
Verwandtes Projekt | Gasballon-Simulator (derfink/Bo-Twins, Ordner spiel/). Dessen Stand wird nicht verändert; Verbesserungen sollen in beide einfließen, ohne doppelt zu entwickeln (gemeinsamer Kern geplant).
Arbeitsweise | Erst prüfen und fragen, erst nach Freigabe bauen. Darstellungen vorab als Bild. Code ausführlich kommentiert, damit erkennbar ist, wofür jeder Abschnitt zuständig ist. Projektplan nur auf Aufforderung anlegen oder fortschreiben.
Verantwortlich | Nutzer (Projektinhaber); Umsetzung Claude

## Ziele
Ziele und Rahmen
Was die App erreichen soll und unter welchen Bedingungen.
Kategorie | Nr. | Inhalt | Quelle
Ziel | Z-01 | Ein Luftschiff aus einer festen Auswahl wählen oder selbst bauen, speichern und anschließend fliegen. | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1)
Ziel | Z-02 | Die physikalischen Grundlagen der Auslegung möglichst genau bestimmen (Auftrieb, Massen, Widerstand, Leistung, Festigkeit im Überschlag). Die Umgebung bleibt schlicht. | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1)
Ziel | Z-03 | Abschätzen lassen, wie lange und wie weit ein Luftschiff unter realen Wetterbedingungen unterwegs sein kann. Die Abschätzung macht der Nutzer selbst durch Fliegen; die App liefert Eckdaten und Auswertung. | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1)
Ziel | Z-04 | Erkenntnis, ob ein kleines bemanntes Elektroluftschiff sinnvoll ist. | Nutzer 12.10.2026
Ziel | Z-05 | Spielerisch zu guten Ergebnissen führen: einfache Oberfläche, zu jeder Entscheidung ein Vorschlag, von dem man frei abweichen kann; die Folgen sind sofort an den Eckdaten sichtbar. | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1)
Ziel | Z-06 | Größenbereich vom RC-Blimp (ab 0,25 m³) bis zum großen Starrluftschiff (rund 200.000 m³); auch autonome Luftschiffe (Drohnen). | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1)
Ziel | Z-07 | Freie Fahrt ist der Schwerpunkt; dazu historische Szenarien, Aufgaben und Missionsplanung wie in iNav oder ArduPilot. | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1)
Rahmen | R-01 | Web-App in einer Datei wie der Gasballon-Simulator, Karte mit Leaflet und OpenStreetMap, Wetter von Open-Meteo, 3D-Vorschau mit Three.js. | Vorschlag Claude, vom Nutzer angenommen
Rahmen | R-02 | Nicht kommerziell, privater Gebrauch (wie Gasballon-Simulator). | Annahme, zu bestätigen

## Fahrplan
Fahrplan
Phasen in der vorgesehenen Reihenfolge. Status per Auswahlliste.
Phase | Titel | Inhalt | Ergebnis / Abnahme | Voraussetzung | Anforderungen | Status
1 | Rechenkern Auslegung | Gertler-Rumpf (Polynom 6. Grades, L/D, m, Cp, r0, r1, spitzes Heck), Volumen, Oberfläche, Auftriebsschwerpunkt; Normatmosphäre; Traggas He/H₂ mit Reinheit und Füllgrad; Massen nach Bauteilen; Widerstand mit Größenkorrektur; Leistung nach Burgess; statische Gipfelhöhe, Ballonet; Leitwerk im Überschlag nach Burgess. | Prüftabelle: C-7 und USS Los Angeles nachgerechnet, Abweichungen zu Burgess-Daten benannt. Node-Tests des Kerns. | - | FOR-*, MAS-*, ANT-01..03, AER-* | In Arbeit
2 | Feste Modelle | Die 9 festen Luftschiffe mit dem Nutzer auslegen und als Speicher-Code ablegen; Annahmen (v. a. LZ 120) festhalten. | Alle Modelle im Kern rechenbar; Eckdaten plausibel gegen Quellen. | Phase 1 | MOD-* | Offen
3 | Baukasten-Oberfläche | Auswahl, Schritte nach den Stichpunkten des Nutzers, Vorschläge, Eckdaten-Leiste, 3D-Vorschau (Three.js), Ergebnis mit Massenbalken, Speicher-Code laden/speichern/teilen. | Ein Luftschiff lässt sich am Handy bauen, speichern und wieder laden. | Phase 1, Entwurf als Bild | BAU-*, VOR-*, SPE-* | Offen
4 | Fahrt Grundlagen | Karte, Ort (Wunschort, GPS, Flughafen Friedrichshafen), echtes Wetter, Flugphysik (statisch und dynamisch), Bedienung (Schub, Ruder, Höhenruder, Trimm, Ballast, Gas), Zeitraffer, Seitenansicht unter 100 m, Landung, Auswertung. | Freie Fahrt mit einem festen Modell vom Start bis zur Landung. | Phase 3 | FAH-*, STE-*, ANZ-* | Offen
5 | Wetter und Szenarien | Wetter ruhig/mittel/extrem je Ort aus dem Archiv; historisches Datum mit Wetter entlang der Fahrt; Szenarien Windstill, Böig, Thermik, Front, Halle. | Gleiches Modell bei drei Wetterlagen fliegbar; Herkunft der Daten sichtbar. | Phase 4 | MET-* | Offen
6 | Assistenten und Mission | Höhe halten, Kurs halten, Tempomat, Position halten; Missionsplanung mit Wegpunkten, Aktionen und Failsafe (Rückkehr bei knapper Energie). | Stadion-Aufgabe: 90 min Position halten mit 1 kg Kamera und Rückkehr. | Phase 4 | AUT-* | Offen
7 | Aufgaben und historische Szenarien | LZ 129 Frankfurt–Lakehurst, LZ 120 Friedrichshafen–Berlin-Staaken, Zeppelin NT Sehenswürdigkeiten am Bodensee in 1 h; Ausdauer, Zurück zum Start, A nach B. | Jede Aufgabe einmal vollständig gefahren und gewertet. | Phase 5, 6 | AUF-* | Offen
8 | Gemeinsamer Kern mit Gasballon | Atmosphäre, Wetter, Gelände, Karte als gemeinsam genutzte Teile herauslösen, ohne den Gasballon-Stand zu verändern. | Beide Apps nutzen dieselben Grundbausteine. | Phase 4 | NFA-04 | Offen

## Anforderungen
Anforderungen
Stand 13.10.2026, noch kein Build. Priorität und Status per Auswahlliste. Spalte I zählt automatisch die Testfälle (Blatt Tests), die die Anforderung nennen.
ID | Bereich | Titel | Beschreibung | Akzeptanz | Prio | Status | Quelle | Testfälle
BAU-01 | Baukasten | Ablauf nach den Stichpunkten des Nutzers | Die Entscheidungen folgen der Reihenfolge der Stichpunkte: Form (L/D, Gertler), Bauweise (starr, halbstarr mit Kiel, Blimp/Prall) mit Leitwerk, Traggas (He/H₂), Volumen ⇒ L und D, Hüllengewicht, Gondel (Korb, fest am Rumpf, im Rumpf), Pax, Antriebsart, Höchstgeschwindigkeit, Ballast, Schlepptau. | Alle Schritte sind in dieser Reihenfolge erreichbar; jeder Schritt lässt sich später wieder öffnen. | Muss | Offen | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1) | 1
BAU-02 | Baukasten | Vorschlag zu jeder Entscheidung | Zu jedem Schritt schlägt die App einen plausiblen Wert vor (z. B. Elektroantrieb: Zahl, Leistung und Lage der Motoren, Propellerdurchmesser und Akku nach der Leistungsgleichung von Burgess). Der Vorschlag ist auf dem Regler markiert und mit einem Knopf wiederherstellbar. | Bei jedem Schritt erscheint ein Vorschlag; „Vorschlag“ setzt den Wert zurück. | Muss | Offen | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1) | 1
BAU-03 | Baukasten | Freie Abweichung ohne Sperre | Der Nutzer kann jeden Wert frei ändern, auch unsinnig (z. B. viel zu kleiner Antrieb). Die App sperrt nichts, sondern zeigt Folgen und Warnungen. | Ein Antrieb mit 10 % des Vorschlags lässt sich bauen und fliegen; die Eckdaten zeigen die Folgen. | Muss | Offen | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1) | 1
BAU-04 | Baukasten | Eckdaten immer sichtbar | Während des gesamten Baukastens sind die Eckdaten sichtbar: Volumen, Leermasse, freie Nutzlast, Gipfelhöhe, Höchst- und Reisegeschwindigkeit, Fahrdauer, Reichweite. Die Änderung durch die letzte Entscheidung wird farbig gezeigt (grün besser, rot schlechter). | Jede Änderung aktualisiert die Eckdaten sofort (unter 0,1 s). | Muss | Offen | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1) | 1
BAU-05 | Baukasten | Einfache Oberfläche | Die App wirkt nicht kompliziert: ein Schritt pro Bildschirm, große Vorschau, Details nur auf Wunsch. | Abnahme durch den Nutzer am Handy. | Soll | Offen | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1) | 1
BAU-06 | Baukasten | Warnungen aus der Physik | Beispiele: Nase beult ein (Staudruck größer als Innendruck), Ballonet zu klein für die Gipfelhöhe, Hülle überlastet, Leitwerk zu klein, H₂-Austritt am Appendix nahe den Motoren. | Jede Warnung nennt den Grenzwert (z. B. „ab 33 km/h“) und eine Abhilfe. | Muss | Offen | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1) | 2
BAU-07 | Baukasten | Einheiten passend zur Größe | Die Anzeige schaltet je nach Größe um: g, W, Wh bei RC-Blimps; kg, kW, kWh bei kleinen; t, MW bei großen Schiffen. | RC-Blimp zeigt Gramm, LZ 129 Tonnen. | Muss | Offen | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1) | 1
FOR-01 | Form | Rumpf nach Gertler (Series 58) | Die Rumpfkontur folgt dem Polynom 6. Grades nach Gertler mit L/D, Lage des größten Durchmessers m, Völligkeitsgrad Cp, Nasenradius r0 und Heckradius r1. | Die Kontur erfüllt alle fünf Vorgaben; Volumen nach Kontur und nach Cp stimmen überein. | Muss | Offen | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1) | 1
FOR-02 | Form | Drei vorgegebene Formen | Drei Gertler-Formen stehen fest zur Auswahl (z. B. schlank für Starrschiffe, Standard, völlig/kurz). | Drei Formen wählbar, mit Vorschaubild. | Muss | Offen | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1) | 0
FOR-03 | Form | Eigenes Profil | Der Nutzer kann L/D, m, Cp, r0 und r1 selbst eingeben. Unmögliche Kombinationen (Kontur mit negativem Radius) werden erkannt und gemeldet. | Ungültige Eingabe ergibt Hinweis statt falscher Form. | Muss | Offen | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1) | 0
FOR-04 | Form | Spitzes Heck | Ein spitzes Heck ist wählbar (Heckradius 0). | Vorschau und Rechnung zeigen ein spitz zulaufendes Heck. | Muss | Offen | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1) | 1
FOR-05 | Form | Abgeleitete Größen | Aus Form und Volumen folgen Länge, Durchmesser, Oberfläche, Querschnittsfläche, Lage des Auftriebsschwerpunkts und Volumen hoch 2/3. | Werte für ein Ellipsoid stimmen mit der geschlossenen Formel überein. | Muss | Offen | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1) | 1
MAS-01 | Masse | Masse nach Bauteilen | Die Leermasse wird aus Bauteilen berechnet: Hülle (Fläche × Flächengewicht), Gerüst/Kiel, Gaszellen, Ballonets, Leitwerk, Gondel, Antrieb, Energiespeicher, Elektronik, Ausrüstung. Die Anteile nach Burgess dienen als Vorschlag für große Schiffe und zur Gegenprobe. | Massenbalken zeigt alle Bauteile; Summe = Leermasse. | Muss | Offen | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1) | 1
MAS-02 | Masse | Flächengewicht frei änderbar | Das Flächengewicht des Hüllenstoffs ist bei jedem Modell frei änderbar. Vorschlag für kleine Folienmodelle: Tritax mit 27 g/m². | Änderung des Flächengewichts ändert Leermasse und Nutzlast sofort. | Muss | Offen | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1) | 0
MAS-03 | Masse | Bauweisen | Starr (Gerüst, Gaszellen, Außenhülle), halbstarr (Kiel, Prallhülle mit Ballonet), Blimp/Prall (Hülle mit Ballonet), Prall mit offenem Appendix ohne Ballonet (Sonderfall des Nutzers). | Jede Bauweise hat eigene Massen- und Druckrechnung. | Muss | Offen | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1) | 0
MAS-04 | Masse | Gerüstmasse der Starrschiffe | Die Gerüstmasse skaliert mit Größe und Belastung nach Burgess (Normand-Gleichung, Biegemoment) und wird an den Starrschiffen der Auswahl abgeglichen. | Abweichung zur Leermasse von USS Los Angeles höchstens 10 % (Ziel). | Muss | Offen | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1) | 1
MAS-05 | Masse | Nutzlast-Bauteile | Pax (Masse je Person einstellbar), Besatzung oder autonom (keine Besatzung, dafür Avionik), Nutzlast wie Kamera (z. B. 1 kg), Ballast, Schlepptau. | Autonomes Schiff ohne Gondel und Besatzung baubar. | Muss | Offen | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1) | 0
GAS-01 | Statik | Traggas, Reinheit, Füllgrad | Helium oder Wasserstoff mit Reinheit und Füllgrad; Bruttoauftrieb aus Normatmosphäre bzw. Wetter (Druck, Temperatur), Gastemperatur mit Über- und Untertemperatur (Sonne). | Auftrieb je m³ stimmt mit Tabellenwerten (Burgess) überein. | Muss | Offen | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1) | 1
GAS-02 | Statik | Prallhöhe und Ballonet | Prallhöhe aus Füllgrad; Ballonetgröße nach Burgess (Verhältnis abwerfbares Gewicht zu Bruttoauftrieb); höchste Höhe, aus der ohne Druckverlust abgestiegen werden kann. | Beispiel aus Burgess (Ballonet 20 % ⇒ 7.500 ft) wird nachgerechnet. | Muss | Offen | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1) | 1
GAS-03 | Statik | Offener Appendix | Bei offenem Appendix entsteht Innendruck nur aus der Gassäule (rund 11 Pa je Meter Höhe bei H₂). Steigt das Schiff, entweicht Gas; sinkt es, wird die Hülle schlaff. Formhaltung der Nase gegen den Staudruck wird geprüft. | Warnung „Nase beult ab … km/h ein“ mit nachvollziehbarem Wert. | Muss | Offen | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1) | 1
GAS-04 | Statik | Druckhaltung der Prallhülle | Bei Blimp und Halbstarr hält das Ballonet mit Gebläse den Überdruck; die nötige Druckhöhe richtet sich nach dem Staudruck bei Höchstgeschwindigkeit und dem Biegemoment (Burgess Kap. VI). | Warnung, wenn der Überdruck nicht reicht. | Soll | Offen | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1) | 0
AER-01 | Aerodynamik | Widerstand | Widerstand aus Volumen hoch 2/3 und Beiwert, abhängig von Form (L/D), Anbauten (Gondel, Leitwerk, Motoren) und Reynolds-Zahl (Größenkorrektur für kleine, langsame Schiffe). | C-7 und Los Angeles: berechnete Höchstgeschwindigkeit bei gegebener Leistung innerhalb 10 % der Burgess-Angabe (Ziel). | Muss | Offen | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1) | 2
AER-02 | Aerodynamik | Dynamischer Auftrieb | Anstellwinkel des Rumpfes erzeugt Auftrieb bzw. Abtrieb; damit lässt sich Schwere oder Leichte ausgleichen. | Anzeige „x kg schwer ⇒ Nase +y°“ plausibel. | Muss | Offen | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1) | 0
AER-03 | Aerodynamik | Leitwerk im Überschlag | Leitwerksfläche und Flossenlast nach Burgess (über Volumen hoch 2/3); genaue Auslegung später (AirshipLAB zurückgestellt). Zahl der Flossen 1 bis 6, Anordnung Kreuz, X oder Y. Bei nur einer Finne kein Höhenruder: Höhe dann über Schub, Ballast und Gas. | Eine Finne: Höhenruder-Bedienung im Fahrbildschirm ausgeblendet. | Muss | Offen | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1) | 1
ANT-01 | Antrieb | Antriebsarten | Elektro (Akku), Verbrenner (Kraftstoff, Schiff wird leichter), Hybrid, Solar. | Jede Art liefert Masse, Leistung, Energie und Verbrauch. | Muss | Offen | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1) | 0
ANT-02 | Antrieb | Leistungsgleichung nach Burgess | Leistung = v³ · ρ · V^(2/3) / K mit dem Gesamtwirkungsgrad K (Burgess: Starr ≈ 63,5; Blimp ≈ 40); daraus Vorschlag für Leistung und Propeller. | Beispielaufgaben 1 und 4 aus Burgess Kap. II werden nachgerechnet. | Muss | Offen | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1) | 3
ANT-03 | Antrieb | Lage und Zahl der Motoren | Zahl, Lage (an der Gondel, am Rumpf, am Heck) und Schwenkbarkeit; Propellerdurchmesser aus Leistung und Drehzahl. | Vorschau zeigt Motoren an der gewählten Stelle. | Soll | Offen | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1) | 0
VOR-01 | Vorschau | 3D-Vorschau drehbar und zoombar | 3D-Ansicht des Luftschiffs, dreht sich selbst; mit einem Finger in jede Richtung drehbar, mit zwei Fingern zoombar; nach kurzer Pause dreht sie wieder selbst. | Am Handy flüssig (mindestens 30 Bilder/s). | Muss | Offen | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1) | 1
VOR-02 | Vorschau | Darstellung nach Bauweise | Nur Starrluftschiffe zeigen die Längsstriche des Gerüsts auf der Hülle; Blimp und Halbstarr haben eine glatte Hülle. Gondel, Leitwerk (Zahl und Anordnung der Flossen), Motoren, Propeller und Appendix werden wie gewählt dargestellt. | Jede Bauweise und jede Flossenzahl sieht im Bild richtig aus. | Muss | Offen | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1) | 1
SPE-01 | Speichern | Schlanker Speicher-Code | Ein Luftschiff wird als kurzer, lesbarer Text gespeichert (z. B. „LS1¦B:P¦G:H2¦V:2000¦…“). Nur Entscheidungen werden gespeichert, Ergebnisse rechnet die App neu. Nicht angegebene Werte gelten als Vorschlag. Mit Versionskennung. | Code passt in eine Nachricht oder einen QR-Code; Laden ergibt dasselbe Schiff. | Muss | Offen | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1) | 1
SPE-02 | Speichern | Eigene Luftschiffe speichern | Eigene Luftschiffe lassen sich auf dem Gerät speichern, kopieren und teilen. | Gespeichertes Schiff nach Neustart wieder da. | Muss | Offen | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1) | 1
MOD-01 | Modelle | Feste Auswahl | Starr: USS Los Angeles (LZ 126), LZ 120 „Bodensee“ (kurze Fassung 1919), LZ 129 „Hindenburg“ (oder LZ 127). Halbstarr: N-1 „Norge“, Zeppelin NT. Blimp: US Navy C-7, Goodyear GZ-20 (oder Skyship 600). Klein: Kleines H₂-Luftschiff (1.000–3.000 m³, offen, länglicher Korb, 2 E-Antriebe), RC-Blimp (0,5 m³, He, Tritax). | Alle 9 Modelle im Blatt Modelle beschrieben und in der App wählbar. | Muss | Offen | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1) | 0
MOD-02 | Modelle | Annahmen dokumentiert | Wo Daten fehlen (v. a. LZ 120), werden Annahmen gemeinsam festgelegt und im Plan dokumentiert. | Blatt Modelle nennt Quelle oder Annahme je Wert. | Muss | Offen | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1) | 0
FAH-01 | Fahrt | Selbst fliegen | Steuerung: Schub, links/rechts (Seitenruder), hoch/runter (Höhenruder), Trimm, Ballast abwerfen, Gas ablassen (wenn vorgesehen). | Alle Bedienelemente wirken auf die Physik. | Muss | Offen | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1) | 1
FAH-02 | Fahrt | Startarten | Start mit Schub, mit Ballast oder mit beidem. Vor dem Start zeigt die App die statische Bilanz (schwer/leicht). | Alle drei Startarten möglich. | Muss | Offen | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1) | 1
FAH-03 | Fahrt | Flugphysik | Statischer Auftrieb, dynamischer Auftrieb, Widerstand, Schub, Wind, Trägheit mit zusätzlicher Masse (Burgess), Gaserwärmung durch Sonne, Kraftstoffverbrauch macht leichter, Akku nicht. | Physik-Tests des Kerns. | Muss | Offen | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1) | 1
FAH-04 | Fahrt | Zeitraffer | Zeitraffer ×1, ×5, ×10, ×50, ×100, ×500, ×1000; intern kleinere Rechenschritte, damit die Physik stabil bleibt. | Bei ×1000 kein Aufschwingen der Physik. | Muss | Offen | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1) | 1
FAH-05 | Fahrt | Seitenansicht bei der Landung | Unter 100 m über Grund erscheint automatisch ein Seitenprofil des Luftschiffs mit Boden, Höhe und Sinkrate. Jederzeit ein- und ausblendbar; die Automatik lässt sich abschalten. | Erscheint unter 100 m; Schalter wirken. | Muss | Offen | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1) | 1
FAH-06 | Fahrt | Landung | Landung mit Sinkgeschwindigkeit; später Haltetrupp bzw. Mast. | Landegeschwindigkeit in der Auswertung. | Muss | Offen | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1) | 1
ANZ-01 | Anzeige | Anzeigen während der Fahrt | Höhe, Steigrate, Fahrt durch die Luft, Fahrt über Grund, Bilanz schwer/leicht mit nötigem Anstellwinkel, Füllgrad mit Prallhöhe, Energie mit Restzeit, Ballast; auf der Karte Kurs (Nase) und Weg über Grund, maßstäbliches Schiff. | Alle Werte sichtbar am Handy. | Muss | Offen | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1) | 1
ANZ-02 | Anzeige | Rückkehr-Reichweite | Auf der Karte ein Bereich, aus dem man mit der Restenergie bei aktuellem Wind noch zum Start zurückkommt, und die Uhrzeit „Umkehren bis“. | Bereich ändert sich mit Wind und Energie. | Muss | Offen | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1) | 0
ANZ-03 | Anzeige | Auswertung | Nach der Landung: Dauer, Strecke über Grund und durch die Luft, Restenergie, Restballast, Landegeschwindigkeit, Verlauf (Höhe, Energie, Geschwindigkeit), Vergleich mit den Eckdaten des Baukastens mit Begründung, gezählte Warnungen; „Zum Baukasten“. | Auswertung nach jeder Fahrt. | Muss | Offen | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1) | 1
AUT-01 | Automatik | Assistenten | Höhe halten, Kurs halten, Tempomat, Position halten. | Jeder Assistent hält seinen Wert bei echtem Wind. | Muss | Offen | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1) | 1
AUT-02 | Automatik | Position halten (Stadion-Aufgabe) | Beispiel: 90 min über einem Stadion bleiben mit 1 kg Kamera, danach zurückfliegen. Zeigt, ob ein elektrisches Luftschiff das schafft. | Aufgabe fahrbar und gewertet. | Muss | Offen | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1) | 1
AUT-03 | Automatik | Missionsplanung | Wegpunkte auf der Karte mit Höhe, Geschwindigkeit und Aktion (x min Position halten, kreisen, landen); Failsafe: Rückkehr bei Energie unter x % oder wenn die Restenergie bei aktuellem Gegenwind gerade noch reicht. Mission vorab durchrechnen und live verfolgen. Vorbild iNav/ArduPilot. | Mission mit drei Wegpunkten und Failsafe fliegt selbstständig. | Soll | Offen | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1) | 0
AUF-01 | Aufgaben | Freie Fahrt als Schwerpunkt | Freie Fahrt steht an erster Stelle. | Erster Eintrag im Startbildschirm. | Muss | Offen | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1) | 0
AUF-02 | Aufgaben | Allgemeine Aufgaben | Ausdauer, Zurück zum Start, Von A nach B, Position halten. | Jede Aufgabe gewertet. | Soll | Offen | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1) | 0
AUF-03 | Aufgaben | Historische Szenarien | LZ 129 Frankfurt → Lakehurst; LZ 120 Friedrichshafen → Berlin-Staaken; Zeppelin NT: möglichst viele Sehenswürdigkeiten am Bodensee in 1 h (z. B. Meersburg, Mainau, Lindau, Pfahlbauten; zählt bei Vorbeiflug nah genug und tief genug). | Alle drei Szenarien fahrbar. | Soll | Offen | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1) | 0
MET-01 | Wetter | Ort wählen | Wunschort auf der Karte, aktueller Ort per GPS, Standard Flughafen Friedrichshafen. | Alle drei Wege funktionieren. | Muss | Offen | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1) | 0
MET-02 | Wetter | Echtes Wetter | Aktuelles Wetter von Open-Meteo für den Ort des Schiffs, entlang der Fahrt nachgeladen. | Wetter wechselt bei langer Fahrt. | Muss | Offen | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1) | 0
MET-03 | Wetter | Ruhig, mittel, extrem je Ort | Nach Wahl des Ortes: ruhiges, mittleres oder extremes Wetter, abgeleitet aus dem Wetterarchiv des Ortes (z. B. ruhigste 10 %, typischer Tag, windigste 5 % der Tage). | Küstenort ergibt rauere Werte als Friedrichshafen. | Muss | Offen | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1) | 1
MET-04 | Wetter | Historisches Datum | Datum in der Vergangenheit wählen; wo immer das Schiff hinfliegt, wird das Wetter zu diesem Zeitpunkt an diesem Ort geladen. Archiv ab 1940; für frühere Szenarien (1919, 1936) dasselbe Datum aus einem neueren Jahr (z. B. 2025). | Wetter folgt Ort und Simulationszeit. | Muss | Offen | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1) | 1
MET-05 | Wetter | Herkunft der Wetterdaten sichtbar | Ein Feld nennt immer, woher und von wann die Daten stammen (Vorhersage, Archivdatum, Ersatzdatum, Szenario mit Ausgangstag). | Beispiel: „Wetter vom 04.05.2025 (Ersatz für 04.05.1936)“. | Muss | Offen | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1) | 1
MET-06 | Wetter | Szenarien | Windstill, Böig, Thermik, Front, Halle (ohne Wind, für RC-Blimps). | Jedes Szenario wählbar. | Soll | Offen | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1) | 0
MET-07 | Wetter | Windprofil über 100 m im Archiv | Das Archiv liefert Wind nur in 10 m und 100 m; darüber wird das Windprofil hochgerechnet. Hinweis in der App, dass es oberhalb von etwa 300–500 m ungenauer wird. | Hinweis sichtbar bei Archivwetter. | Muss | Offen | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1) | 1
NFA-01 | Nichtfunktional | Web-App am Handy | Läuft im Browser von Android und iOS, installierbar, Start ohne Netz (Service Worker) wie beim Gasballon. | Installation auf beiden Systemen. | Muss | Offen | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1) | 0
NFA-02 | Nichtfunktional | Kommentierter Code | Code ausführlich kommentiert, damit der Nutzer erkennt, wofür jeder Abschnitt zuständig ist. | Durchsicht. | Muss | Offen | Nutzer (allgemeine Vorgabe) | 0
NFA-03 | Nichtfunktional | Rechenkern getrennt testbar | Rechenkern zwischen Markierungen wie beim Gasballon, als core.js für Node-Tests exportierbar. | Node-Tests laufen. | Muss | Offen | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1) | 0
NFA-04 | Nichtfunktional | Gemeinsame Teile mit Gasballon | Atmosphäre, Wetter, Gelände, Karte sollen gemeinsam genutzt werden, ohne den Gasballon-Stand zu verändern. | Keine Änderung an Bo-Twins ohne Freigabe. | Soll | Offen | Nutzer 12.10.2026 | 0
NFA-05 | Nichtfunktional | Größenbereich | Rechnung stimmt von 0,25 m³ bis rund 200.000 m³. | RC-Blimp und LZ 129 liefern plausible Werte. | Muss | Offen | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1) | 0

## Parameter
Parameter
Vorgaben und Kennwerte mit Quelle. Blau = vom Nutzer vorgegeben oder änderbar.
Parameter | Wert | Einheit | Quelle
Volumenbereich, kleinstes Schiff | 0.25 | m³ | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1) (RC-Blimp)
Volumenbereich, größtes Schiff | 200000 | m³ | LZ 129, rund
Flächengewicht Folie Tritax (Vorschlag kleine Modelle) | 27 | g/m² | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1)
Flächengewicht gummierter Baumwollstoff 1927 | 475 | g/m² | Burgess, Airship Design (1927): 14 oz/yd², Reißfestigkeit rund 80 lb/in
Grenze runde Prallhülle mit Stoff von 1927 | 5700 | m³ | Burgess, Airship Design (1927): rund 200.000 ft³
Untere Grenze sinnvoller Starrluftschiffe | 28300 | m³ | Burgess, Airship Design (1927): rund 1 Mio. ft³
Gesamtwirkungsgrad K, Starr | 63.5 | - | Burgess, Airship Design (1927), Kap. II Aufgabe 1
Gesamtwirkungsgrad K, Blimp | 40 | - | Burgess, Airship Design (1927), Kap. II Aufgabe 4
Feste Massen ohne Antrieb, Starr | 0.3 | × D | Burgess, Airship Design (1927), Kap. II (D = Masse der verdrängten Luft)
Feste Massen ohne Antrieb, Blimp | 0.4 | × D | Burgess, Airship Design (1927), Kap. II
Besatzung, Vorräte, Ballast, Starr | 0.055 | × D | Burgess, Airship Design (1927), Kap. II
Besatzung, Vorräte, Ballast, Blimp | 0.1 | × D | Burgess, Airship Design (1927), Kap. II
Triebwerksmasse 1927, Starr / Blimp | 8 / 6 | lb/PS | Burgess, Airship Design (1927), Kap. II
Kraftstoff 1927 | 0.6 | lb/(PS·h) | Burgess, Airship Design (1927), Kap. II
Luftdichte Meereshöhe (Normatmosphäre) | 1.225 | kg/m³ | ISA
Druckzunahme in H₂-Gassäule über Appendix | 11.2 | Pa/m | Rechnung Claude: g·(ρLuft − ρH₂)
Nase beult ein, kleines H₂-Schiff (Ø ≈ 10 m) | 33 | km/h | Überschlag Claude, zu prüfen
Seitenansicht automatisch unter | 100 | m über Grund | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1)
Zeitraffer-Stufen | 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 | × | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1)
Standardort | Flughafen Friedrichshafen (EDNY), 47,671° N 9,511° O | - | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1)
Wetterarchiv Open-Meteo verfügbar ab | 1940 | Jahr | open-meteo.com, Historical Weather API
Ersatzjahr für Szenarien vor 1940 | 2025 | Jahr | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1)
Wind im Archiv nur in | 10 und 100 | m | open-meteo.com, Historical Weather API
Flossenzahl Leitwerk | 1 bis 6 | Stück | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1)
Masse Kamera (Stadion-Aufgabe) | 1 | kg | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1)
Dauer Position halten (Stadion-Aufgabe) | 90 | min | Nutzer 13.10.2026 (Version 0.1)

## Modelle
Feste Auswahl
Die festen Luftschiffe der App. Volumen gerundet, vor Phase 2 zu prüfen.
Bauart | Name | Gas | Volumen m³ | Jahr | Datenlage | Bemerkung
Starr | USS Los Angeles (LZ 126) | He | ≈ 70.000 | 1924 | Burgess Abb. 1, umfangreich | Prüfschiff Phase 1
Starr | LZ 120 „Bodensee“ (kurz) | H₂ | ≈ 20.000 | 1919 | Wenige Daten; Annahmen gemeinsam festlegen | Lieblingszeppelin des Nutzers; Szenario Friedrichshafen → Staaken
Starr | LZ 129 „Hindenburg“ (oder LZ 127) | H₂ | ≈ 200.000 | 1936 | Zu beschaffen | Szenario Frankfurt → Lakehurst
Halbstarr | N-1 „Norge“ | H₂ | ≈ 19.000 | 1926 | Burgess Abb. 2; Blakemore/Pagon
Halbstarr | Zeppelin NT | He | ≈ 8.400 | 1997 | Herstellerdaten zu beschaffen | Szenario Sehenswürdigkeiten Bodensee
Blimp | US Navy C-7 | He | ≈ 5.200 | 1921 | Burgess Abb. 3, Druckmessungen | Prüfschiff Phase 1
Blimp | Goodyear GZ-20 (oder Skyship 600) | He | ≈ 5.700 | 1969 | Zu beschaffen
Klein | Kleines H₂-Luftschiff | H₂ | 1.000–3.000 | neu | Vorgabe Nutzer: unten offen mit kurzem Appendix, länglicher Korb, 2 E-Antriebe an der Gondel | Name noch offen
Klein | RC-Blimp | He | ≈ 0,5 | neu | Tritax 27 g/m²

## Schnittstellen
Schnittstellen
Externe Dienste und Datenwege.
ID | Von | Nach | Medium | Inhalt | Richtung | Status | Anmerkung
IF-01 | App | Open-Meteo Vorhersage | HTTPS, JSON | Wetter für den Ort des Schiffs mit Druckflächen | Server zu App | Offen | CC BY 4.0; wie beim Gasballon
IF-02 | App | Open-Meteo Archiv | HTTPS, JSON | Historisches Wetter ab 1940 (Wind 10 m und 100 m, Temperatur, Druck) | Server zu App | Offen | Für ruhig/mittel/extrem und historisches Datum
IF-03 | App | Open-Meteo Höhenmodell | HTTPS, JSON | Geländehöhen | Server zu App | Offen | Wie beim Gasballon
IF-04 | App | OpenStreetMap (Leaflet) | HTTPS, Kacheln | Kartenbild | Server zu App | Offen | Namensnennung nötig
IF-05 | App | Three.js | Bibliothek | 3D-Vorschau | eingebunden | Offen | Fest eingebunden für Start ohne Netz
IF-06 | Nutzer | App | Text / QR | Speicher-Code eines Luftschiffs | beide | Offen | SPE-01

## Risiken
Risiken
Wahrscheinlichkeit (W) und Schaden (S) je 1 bis 5; Wert = W × S (Formel); Stufe ab 15 hoch, ab 8 mittel.
ID | Kategorie | Risiko | Ursache | Auswirkung | W | S | Wert | Stufe | Maßnahme | Verantwortlich | Status
R-01 | Fachlich | Massenmodell weicht stark ab | Gerüst- und Hüllenmassen aus 1927 passen nicht zu modernen Werkstoffen | Falsche Eckdaten, falsche Schlüsse zum E-Luftschiff | 3 | 4 | 12 | mittel | Bauteilrechnung mit änderbaren Kennwerten; Abgleich an echten Schiffen | Claude | Offen
R-02 | Fachlich | Widerstand kleiner Schiffe falsch | Burgess-Beiwerte gelten für große Schiffe | RC-Blimp zu schnell | 3 | 3 | 9 | mittel | Reynolds-Korrektur; Abgleich mit Messwerten von RC-Blimps | Claude | Offen
R-03 | Daten | Wenige Daten zu LZ 120 und Norge | Historische Quellen lückenhaft | Modell ungenau | 4 | 2 | 8 | mittel | Annahmen gemeinsam festlegen und dokumentieren (MOD-02) | Nutzer, Claude | Offen
R-04 | Daten | Archivwetter ohne Höhenwind | Archiv nur 10 m und 100 m | Ungenaue Winde in größerer Höhe | 5 | 2 | 10 | mittel | Windprofil hochrechnen, Hinweis anzeigen (MET-07) | Claude | Offen
R-05 | Technik | Rechenaufwand am Handy | 3D-Vorschau, Physik und Zeitraffer ×1000 | Ruckeln, Akkuverbrauch | 3 | 3 | 9 | mittel | Einfache Geometrie, Physik mit festen Schritten, Messung am Handy | Claude | Offen
R-06 | Umfang | Projekt wird zu groß | Viele Wünsche (Mission, Szenarien, Wetterarchiv) | Lange bis zur ersten nutzbaren Fassung | 4 | 3 | 12 | mittel | Phasen strikt nacheinander; Freie Fahrt zuerst | Nutzer, Claude | Offen
R-07 | Sicherheit | Falscher Eindruck der Machbarkeit | Simulation wird als Bauentscheid genommen | Fehlentscheidung beim echten Bau | 2 | 5 | 10 | mittel | Hinweis in der App: Abschätzung, kein Nachweis | Claude | Offen

## Tests
Tests
Testfälle; Spalte C nennt die geprüften Anforderungen.
ID | Art | Anforderungen | Titel | Umgebung | Ablauf | Erwartung | Status
T-01 | Kern | FOR-01, FOR-04, FOR-05 | Gertler-Kontur | Node | Kontur für Ellipsoid (m 0,5, r0 0,5, r1 0,5, Cp 2/3) und für ein spitzes Heck rechnen | Ellipsoid: Volumen und Oberfläche wie geschlossene Formel; spitzes Heck: Radius → 0 | Offen
T-02 | Kern | GAS-01, GAS-02 | Auftrieb und Ballonet | Node | Auftrieb je m³ He/H₂; Burgess-Beispiel Ballonet 20 % | Werte wie Burgess (7.500 ft) | Offen
T-03 | Kern | ANT-02, AER-01, MAS-01 | Prüfung C-7 | Node | C-7 mit Burgess-Daten rechnen | Höchstgeschwindigkeit und Leermasse innerhalb 10 % | Offen
T-04 | Kern | ANT-02, AER-01, MAS-04 | Prüfung USS Los Angeles | Node | Los Angeles mit Burgess-Daten rechnen | Höchstgeschwindigkeit und Leermasse innerhalb 10 % | Offen
T-05 | Kern | ANT-02 | Burgess Kap. II Aufgaben 1 und 4 | Node | Größenbestimmung nachrechnen | Volumen und Leistung wie im Buch | Offen
T-06 | Kern | GAS-03, BAU-06 | Offener Appendix | Node | Kleines H₂-Schiff 2.000 m³ | Grenzgeschwindigkeit Nase ≈ 30–35 km/h | Offen
T-07 | Software | SPE-01, SPE-02 | Speicher-Code | Handy | Schiff bauen, Code kopieren, in neuem Browser laden | Gleiches Schiff, gleiche Eckdaten | Offen
T-08 | Software | VOR-01, VOR-02, AER-03 | 3D-Vorschau | Handy | Alle Bauweisen und Flossenzahlen 1 bis 6 ansehen, drehen, zoomen | Striche nur bei Starr; Flossen richtig | Offen
T-09 | Software | BAU-01, BAU-02, BAU-03, BAU-04, BAU-05, BAU-06, BAU-07 | Baukasten-Ablauf | Handy | Eigenes Schiff von Grund auf bauen; Antrieb viel zu klein wählen | Eckdaten reagieren, Warnungen erscheinen, nichts gesperrt | Offen
T-10 | Software | FAH-01, FAH-02, FAH-03, FAH-04, FAH-05, FAH-06, ANZ-01, ANZ-03 | Freie Fahrt | Handy | Kleines H₂-Schiff in Friedrichshafen starten, fahren, unter 100 m landen | Seitenansicht ab 100 m; Auswertung erscheint | Offen
T-11 | Software | AUT-01, AUT-02 | Stadion-Aufgabe | Handy | 90 min Position halten mit 1 kg Kamera, dann zurück | Ergebnis „geschafft“ oder „Energie reicht nicht“ nachvollziehbar | Offen
T-12 | Software | MET-03, MET-04, MET-05, MET-07 | Wetterarten | Handy | Ruhig/mittel/extrem und historisches Datum 1936 wählen | Herkunft sichtbar; Ersatzjahr genannt | Offen

## Offene_Punkte
Offene Punkte
Fragen, die vor oder während der Umsetzung zu klären sind.
ID | Thema | Frage | Optionen | Zuständig | Phase | Prio | Entscheidung | Entschieden am | Status
OP-01 | Modelle | Welche Annahmen gelten für LZ 120 „Bodensee“ (kurz)? Gerüst, Gaszellen, Motoren, Leermasse. | Gemeinsam aus Quellen und Burgess ableiten | Nutzer, Claude | 2 | Muss |  |  | Offen
OP-02 | Modelle | LZ 129 oder LZ 127 als drittes Starrschiff? Goodyear GZ-20 oder Skyship 600? | Je eines / beide | Nutzer | 2 | Soll |  |  | Offen
OP-03 | Modelle | Name für das kleine H₂-Luftschiff? |  | Nutzer | 2 | Kann |  |  | Offen
OP-04 | Form | Welche drei Gertler-Formen werden fest vorgegeben (m, Cp, r0, r1)? | Vorschlag Claude nach Phase 1 | Nutzer | 1 | Muss |  |  | Offen
OP-05 | Quellen | „Pressure Airships“ (Blakemore/Pagon, 1927) für Halbstarre und Blimps beschaffen? | Frei verfügbare Kopie suchen / ohne | Nutzer | 2 | Soll |  |  | Offen
OP-06 | Leitwerk | Genaue Leitwerksauslegung mit AirshipLAB (Alex)? | Screenshots als Gegenprobe / Code von Alex / nur Burgess | Nutzer | später | Kann | Vorerst nur Überschlag nach Burgess | 13.10.2026 | Zurückgestellt
OP-07 | Technik | Wie werden gemeinsame Teile mit dem Gasballon geteilt (Kopie oder gemeinsames Modul)? | Kopie mit Abgleich / gemeinsames Modul | Nutzer, Claude | 8 | Soll |  |  | Offen
OP-08 | Recht | Gilt auch hier: nicht kommerziell, privater Gebrauch, Hinweis in der App? | Ja / Nein | Nutzer | 3 | Soll |  |  | Offen
OP-09 | Betrieb | Wo läuft die App: GitHub Pages des neuen Repositorys, später Server cloud.aerarium.de? |  | Nutzer | 3 | Soll |  |  | Offen

## Glossar
Glossar
Begriffe der App und des Plans.
Begriff | Erklärung
Starrluftschiff | Luftschiff mit tragendem Gerüst aus Ringen und Längsträgern; Gas in Zellen, Form unabhängig vom Gasdruck.
Halbstarr | Prallhülle mit tragendem Kiel (z. B. Norge, Zeppelin NT mit Innengerüst).
Blimp / Prallluftschiff | Form wird allein durch Überdruck gehalten; Ballonets gleichen Volumenänderungen aus.
Ballonet | Luftsack in der Hülle, mit dem der Überdruck bei Höhenänderung gehalten wird.
Appendix | Offener Füllschlauch unten an der Hülle; über ihn entweicht Gas beim Steigen (wie beim Gasballon).
Prallhöhe | Höhe, in der das Gas die Hülle bzw. Zellen ganz ausfüllt; darüber geht Gas verloren.
Gertler-Form (Series 58) | Familie von Rumpfformen, beschrieben durch ein Polynom 6. Grades mit L/D, m, Cp, r0, r1.
L/D | Schlankheit: Länge durch größten Durchmesser.
m | Lage des größten Durchmessers, bezogen auf die Länge (von der Nase).
Cp | Völligkeitsgrad: Volumen durch Volumen des umschreibenden Zylinders.
r0, r1 | Nasen- und Heckradius, dimensionslos (Radius × L / D²).
K (Burgess) | Gesamtwirkungsgrad aus Rumpfwiderstand und Propeller in der Leistungsgleichung.
D (Burgess) | Masse der vom Luftschiff verdrängten Luft in der Normatmosphäre.
Schwer / leicht | Unterschied zwischen Gewicht und statischem Auftrieb; wird mit dynamischem Auftrieb, Ballast oder Gas ausgeglichen.
Dynamischer Auftrieb | Auftrieb des angeströmten Rumpfes bei Anstellwinkel.
LTW | Leitwerk (Flossen, Seiten- und Höhenruder).
Tritax | Leichte Folie für Hüllen kleiner Modelle, rund 27 g/m².
Speicher-Code | Kurzer Text, der alle Entscheidungen eines Luftschiffs enthält (z. B. „LS1¦B:P¦G:H2¦V:2000¦…“).
Failsafe | Selbsttätige Rückkehr oder Landung, wenn eine Grenze erreicht ist (z. B. Restenergie).

## Änderungen
Änderungen
Versionen dieses Plans.
Version | Datum | Änderung | Von
0.1 | 13.10.2026 | Erste Fassung aus den Vereinbarungen im Chat „Luftschiff_Simulator“: Stichpunkte des Nutzers als Fahrplan der Entscheidungen, feste Auswahl (9 Modelle), Gertler-Formen mit spitzem Heck, Leitwerk vorerst nach Burgess, Vorschläge mit freier Abweichung, Eckdaten immer sichtbar, Speicher-Code, 3D-Vorschau, RC-Blimps und autonome Schiffe, Fahrt mit Assistenten und Missionsplanung, Wetter ruhig/mittel/extrem und historisches Datum, Zeitraffer bis ×1000, Seitenansicht unter 100 m. | Claude